## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | «Мелодия долголетия»
Продолжительность проекта, лет | 2026-2027 гг.
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 590663470
Название | Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Гродно»
Адрес | Гродненская область, Ленинский район, г. Гродно, ул. Социалистическая, 37
Должность ответственного лица | заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ФИО ответственного лица | Дубровка Елена Романовна
Контактные данные для связи | 31 45 00
Целевая группа | пожилые граждане Ленинского района г. Гродно.
Место реализации проекта | отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ул. Врублевского 1/1
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Для людей пожилого возраста отделение дневного пребывания является основным центром социализации. Охват пожилых граждан в отделении составляет 255 человек на постоянной основе. Такое количество граждан свидетельствует о высокой востребованности социальных услуг. Музыкальная терапия и коллективное пение признаны эффективными методами профилактики когнитивных нарушений и депрессивных состояний. Использование профессионального оборудования позволит: -Проводить занятия вокального кружка на высоком уровне; -Организовывать праздничные концерты, запись клипов и танцевальные вечера; - Обеспечить качественное звучание в фойе с недостаточной акустикой; -Снизить уровень социальной изоляции и чувства одиночества у людей «серебряного возраста»; -Стимулировать межпоколенческие связи через совместные музыкальные выступления волонтёров и их подопечных.
Цель проекта | Создание условий для творческой самореализации и улучшения психоэмоционального состояния пожилых граждан путём оснащения отделения современным музыкальным оборудованием. Качественный звук позволит проводить мероприятия на открытых площадках, привлекая больше внимания к успехам пожилых людей в творчестве. Социальный эффект проекта поможет в: - устранении социальной изоляции; - активации творческого потенциала граждан пожилого возраста; - эмоциональном переключении, стимулируя положительные эмоции; - снятии психологических барьеров.
Краткое содержание (суть) проекта | Модернизация аудио аппаратуры в отделении для использовании его в концертных программах и с выездом в социальные пансионаты и санатории Гродненской области.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 10000
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 9000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: • Оснащение 1 зала (фойе) отделения полным комплектом аудиоаппаратуры. • Привлечение новых ансамблей, музыкантов для совместных творческих встреч. • Повышение уровня социализации пожилых граждан. • Улучшение эмоционального фона и снижение чувства одиночества у подопечных. • Повышение престижа отделения дневного пребывания как современного центра досуга. • Рост охвата аудитории слушателей.

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
1. Закупить и установить комплект музыкальной аппаратуры.
2. Организовать регулярные репетиции ансамбля и сольных исполнителей среди посетителей отделения.
3. Проводить концертные программы в отделении и с выездом в социальные пансионаты и санатории Гродненской области.

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
модернизация аудио аппаратуры в отделении.

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
• Оснащение 1 зала (фойе) отделения полным комплектом аудиоаппаратуры.
• Привлечение новых ансамблей, музыкантов для совместных творческих встреч.
• Повышение уровня социализации пожилых граждан.
• Улучшение эмоционального фона и снижение чувства одиночества у подопечных.
• Повышение престижа отделения дневного пребывания как современного центра досуга.
• Рост охвата аудитории слушателей.

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Гродно»
УНП | 590663470
Адрес | Гродненская область, Ленинский район, г. Гродно, ул. Социалистическая, 37
Должность ответственного лица | заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ФИО ответственного лица | Дубровка Елена Романовна
Контактные данные для связи | 31 45 00
Название проекта | «Мелодия долголетия»
Продолжительность проекта, лет | 2026-2027 гг.
Целевая группа | пожилые граждане Ленинского района г. Гродно.
Место реализации проекта | отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ул. Врублевского 1/1
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Для людей пожилого возраста отделение дневного пребывания является основным центром социализации. Охват пожилых граждан в отделении составляет 255 человек на постоянной основе. Такое количество граждан свидетельствует о высокой востребованности социальных услуг. Музыкальная терапия и коллективное пение признаны эффективными методами профилактики когнитивных нарушений и депрессивных состояний. Использование профессионального оборудования позволит: -Проводить занятия вокального кружка на высоком уровне; -Организовывать праздничные концерты, запись клипов и танцевальные вечера; - Обеспечить качественное звучание в фойе с недостаточной акустикой; -Снизить уровень социальной изоляции и чувства одиночества у людей «серебряного возраста»; -Стимулировать межпоколенческие связи через совместные музыкальные выступления волонтёров и их подопечных.
Цель проекта | Создание условий для творческой самореализации и улучшения психоэмоционального состояния пожилых граждан путём оснащения отделения современным музыкальным оборудованием. Качественный звук позволит проводить мероприятия на открытых площадках, привлекая больше внимания к успехам пожилых людей в творчестве. Социальный эффект проекта поможет в: - устранении социальной изоляции; - активации творческого потенциала граждан пожилого возраста; - эмоциональном переключении, стимулируя положительные эмоции; - снятии психологических барьеров.
Краткое содержание (суть) проекта | Модернизация аудио аппаратуры в отделении для использовании его в выездных концертных программах и с выездом в социальные пансионаты и санатории Гродненской области.
Количество поступлений (план) | 10000
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 9000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: • Оснащение 1 зала (фойе) отделения полным комплектом аудиоаппаратуры. • Привлечение новых ансамблей, музыкантов для совместных творческих встреч. • Повышение уровня социализации пожилых граждан. • Улучшение эмоционального фона и снижение чувства одиночества у подопечных. • Повышение престижа отделения дневного пребывания как современного центра досуга. • Рост охвата аудитории слушателей.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | 1. Закупить и установить комплект музыкальной аппаратуры. 2. Организовать регулярные репетиции ансамбля и сольных исполнителей среди посетителей отделения. 3. Проводить концертные программы в отделении и с выездом в социальные пансионаты и санатории Гродненской области.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | модернизация аудио аппаратуры в отделении.
Ожидаемые результаты | • Оснащение 1 зала (фойе) отделения полным комплектом аудиоаппаратуры. • Привлечение новых ансамблей, музыкантов для совместных творческих встреч. • Повышение уровня социализации пожилых граждан. • Улучшение эмоционального фона и снижение чувства одиночества у подопечных. • Повышение престижа отделения дневного пребывания как современного центра досуга. • Рост охвата аудитории слушателей.
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | "Melody of Longevity"
The Project duration, years | 1
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | 590663470
Address | Grodno Region, Leninsky District, Grodno, 37 Socialisticheskaya Street, State Institution "Center for Social Services of the Leninsky District of Grodno"
Position of the contact person | Head of the Day Care Center for the Elderly
Name, surname of the contact person | Dubrovka Elena Romanovna
Contact details for liaison | 314500
The Target group | elderly citizens of the Leninsky District in Grodno.
Place of project realisation | Daycare Center for the Elderly Vrublevsky Street 1/1
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | For elderly people, the day care center is the main center for socialization. The center provides 255 permanent places for elderly citizens. This number of citizens indicates the high demand for social services. Music therapy and group singing are recognized as effective methods for preventing cognitive impairments and depressive conditions. The use of professional equipment will allow: -To conduct vocal club classes at a high level; -To organize festive concerts, video recording, and dance evenings; -To provide high-quality sound in the foyer with insufficient acoustics; -Reduce the level of social isolation and loneliness among people of the "silver age"; -Stimulate intergenerational connections through joint musical performances by volunteers and their clients.
Project Aim | Creating conditions for creative self-realization and improving the psychoemotional state of senior citizens by equipping the department with modern musical equipment. High-quality sound will allow for events to be held in open areas, attracting more attention to the success of senior citizens in the arts. The social effect of the project will help in: - eliminating social isolation; - activating the creative potential of senior citizens; - emotional switching, stimulating positive emotions; - removing psychological barriers.
Project Summary | Modernization of audio equipment in the department for use in field concert programs and visits to social boarding houses and sanatoriums in the Grodno region.
Total project funding
Planned number of trenches | 10000
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 9000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Expected results of the humanitarian project: • Equipping 1 hall (foyer) of the department with a complete set of audio equipment. • Attracting new ensembles and musicians for joint creative meetings. • Increasing the level of socialization among elderly citizens. • Improving the emotional background and reducing feelings of loneliness among the wards. • Increasing the prestige of the daycare department as a modern leisure center. • Expanding the audience of listeners.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
Tasks planned to be carried out within the framework of the project: 1. Purchase and install a set of musical equipment. 2. Organize regular rehearsals of the ensemble and solo performers among the department's visitors. 3. Conduct concert programs at the department and in social boarding houses and sanatoriums in the Grodno region.

## Project Activities
Description of project activities:
modernization of audio equipment in the department.

## Expected Result
Expected Result:
• Equipping 1 hall (foyer) of the department with a complete set of audio equipment. • Attracting new ensembles and musicians for joint creative meetings. • Increasing the level of socialization among elderly citizens. • Improving the emotional background and reducing feelings of loneliness among the clients. • Increasing the prestige of the day care department as a modern leisure center. • Expanding the audience of listeners.

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | State Institution "Center for Social Services of the Leninsky District of Grodno"
Address | Grodno Region, Leninsky District, Grodno, 37 Socialisticheskaya Street, State Institution "Center for Social Services of the Leninsky District of Grodno"
Position of the contact person | Head of the Day Care Center for the Elderly
Name, surname of the contact person | Dubrovka Elena Romanovna
Contact details for liaison | 314500
The project title | "Melody of Longevity"
The Project duration, years | 1
The Target group | elderly citizens of the Leninsky District in Grodno.
Place of project realisation | Daycare Center for the Elderly Vrublevsky Street 1/1
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | For elderly people, the day care center is the main center for socialization. The center provides 255 permanent places for elderly citizens. This number of citizens indicates the high demand for social services. Music therapy and group singing are recognized as effective methods for preventing cognitive impairments and depressive conditions. The use of professional equipment will allow: -To conduct vocal club classes at a high level; -To organize festive concerts, video recording, and dance evenings; -To provide high-quality sound in the foyer with insufficient acoustics; -Reduce the level of social isolation and loneliness among people of the "silver age"; -Stimulate intergenerational connections through joint musical performances by volunteers and their clients.
Project Aim | Creating conditions for creative self-realization and improving the psychoemotional state of senior citizens by equipping the department with modern musical equipment. High-quality sound will allow for events to be held in open areas, attracting more attention to the success of senior citizens in the arts. The social effect of the project will help in: - eliminating social isolation; - activating the creative potential of senior citizens; - emotional switching, stimulating positive emotions; - removing psychological barriers.
Project Summary | Modernization of audio equipment in the department for use in field concert programs and visits to social boarding houses and sanatoriums in the Grodno region.
Planned number of trenches | 10000
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 9000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Expected results of the humanitarian project: • Equipping 1 hall (foyer) of the department with a complete set of audio equipment. • Attracting new ensembles and musicians for joint creative meetings. • Increasing the level of socialization among elderly citizens. • Improving the emotional background and reducing feelings of loneliness among the wards. • Increasing the prestige of the daycare department as a modern leisure center. • Expanding the audience of listeners.
The envisaged objectives during the project work | Tasks planned to be carried out within the framework of the project: 1. Purchase and install a set of musical equipment. 2. Organize regular rehearsals of the ensemble and solo performers among the department's visitors. 3. Conduct concert programs at the department and in social boarding houses and sanatoriums in the Grodno region.
Description of project activities | modernization of audio equipment in the department.
Expected Result | • Equipping 1 hall (foyer) of the department with a complete set of audio equipment. • Attracting new ensembles and musicians for joint creative meetings. • Increasing the level of socialization among elderly citizens. • Improving the emotional background and reducing feelings of loneliness among the clients. • Increasing the prestige of the day care department as a modern leisure center. • Expanding the audience of listeners.
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль