## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | «Инклюзивный ЭКОдворик»
Продолжительность проекта, лет | 2
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 590335839
Название | Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом»
Адрес | Республика Беларусь, 231042,Гродненская область, г.Сморгонь, ул. Кутузова, д.15А
Должность ответственного лица | Заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов
ФИО ответственного лица | Раутенко Инна Юрьевна
Контактные данные для связи | +375(1592)46433
Целевая группа | Люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, мужчины и женщины в возрасте от 18-ти лет и старше, дети с инвалидностью, проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района (не менее 500 человек
Место реализации проекта | Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» г. Сморгони
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | В г. Сморгони на территории, прилегающей к учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – Центр), имеется территория, которая не приспособлена для нужд, в том числе: передвижения, занятий спортом, отдыха и проведения мероприятий различной направленности для социально-уязвимых категорий населения (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, мужчины и женщины в возрасте от 18-ти лет и старше, дети с инвалидностью, проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района (не менее 500 человек). В рамках нашего проекта мы планируем благоустроить часть территории, прилегающей к центру социального обслуживания населения (размер территории составляет 15x15м.). В теплое время года здесь проводится ряд различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ежедневные лекции, встречи, занятия на свежем воздухе для людей с инвалидностью, ставшие традиционными Неприспособленность территории в значительной мере затрудняет их организацию и проведение. В начале реализации проекта с целью информирования населения г. Сморгони и Сморгонского района о начале реализации проекта будет проведена рекламная кампания и собрание инициативной группы (презентация проекта) с привлечением СМИ: репортаж на местном телевидении ОКС-ТВ и местном радио, статьи в местной газете «Светлы шлях», на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях (инстаграм, телеграм), будут изготовлены и распространены 300 буклетов и 300 информационных листовок, в которых содержится информация о начале реализации проекта. Благоустройство территории будет производиться с помощью самих людей с инвалидностью – посетителей и специалистов отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов Центра (так как у тех и других уже имеется опыт по обустройству помещений для проведения занятий (тренажерный зал, компьютерный класс, социальная библиотека и др.), которые уже функционируют), а также волонтеров. В завершение реализации проекта будет проведено спортивное мероприятие. По окончании проекта, с целью информирования населения г. Сморгони и Сморгонского района об окончании реализации проекта, будет проведена рекламная кампания с привлечением СМИ: репортаж на местном телевидении ОКС-ТВ и местном радио, статьи в местной газете «Светлы шлях», на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях (инстаграм, телеграм), будут изготовлены и распространены 300 буклетов и 300 информационных листовок, в которых содержится информация о результатах реализации проекта, а также промопродукции (брелоки, магниты).
Цель проекта | Создать условия для комфортного и активного отдыха людей с инвалидностью, а также жителей г. Сморгони и Сморгонского района, посещающих Центр, посредством благоустройства части территории, прилегающей к УТЦСОН за счет приобретенных в рамках проекта необходимых материалов и оказанной волонтерской помощи.
Краткое содержание (суть) проекта | Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Собрание инициативной группы (презентация инициативы). Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов. Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). . Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях).
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | RUB
Общая стоимость проекта | 1514800
Средства донора | 823400
Софинансирование | 691400
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Не менее 500 человек (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, дети с инвалидностью, пожилые граждане), проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района смогут пользоваться данным спортивным комплексом. Оборудованный спортивный комплекс будет способствовать активной реабилитации, позволит людям с инвалидностью интегрироваться в общество, встречаться с новыми людьми, делиться своими достижениями и просто отдыхать на природе. Он будет функционировать изначально и в последующем каждый год на безвозмездной основе и привлекать новых людей. Строительство комплекса снизит финансовую нагрузку на государство.

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
информировать население г. Сморгони и Сморгонского района о начале реализации проекта путем сотрудничества с местными СМИ, размещения информации на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», в социальных сетях, разработки, изготовления и распространения печатной продукции
оборудовать территорию, прилегающую к УТЦСОН, бетонными дорожками и беспрепятственным заездом на территорию, так как бетон является эстетическим и экологически чистым материалом, не приносящим вреда окружающей среде и отвечающий требованиям строительства
установить деревянные скамейки с металлическим каркасом, металлические урны, металлический крытый уличный спортивный комплекс (турник, брусья, кольца, уличные тренажеры), качели-гнездо, которые позволяют катать ребенка с любыми двигательными нарушениями (если дети со спастическими явлениями не могут пользоваться обычными качелями, то гнездо подходит для всех)
проинформировать общественность об окончании инициативы и мероприятиях в СМИ, социальных сетях, разработать, изготовить, распространить печатную и промопродукцию

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях)
Собрание инициативной группы (презентация инициативы)
Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов
Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях)
Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях).
Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях)

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
Благодаря закупленным в рамках проекта материалам (деревянные скамейки с металлическим каркасом, металлические урны, металлический крытый уличный спортивный комплекс, уличные тренажеры, качели-гнездо, бетон, песок для обустройства дорожек и площадки) силами самих людей с инвалидностью, специалистов УТЦСОН и волонтеров будет благоустроена часть территории, прилегающей к Центру, размером 15*15м. Такое благоустройство предоставит возможность людям с инвалидностью, в том числе и детям, пожилым гражданам беспрепятственно перемещаться по данной территории и проводить время на свежем воздухе, принимать участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях различной направленности, так как ранее это приходилось делать только с помощью волонтеров. По итогам реализации инициативы будут разработаны, изготовлены буклеты и листовки в количестве 600 штук, распространение которых запланировано путем посещений людей с инвалидностью, пожилых граждан на дому, при проведении мероприятий различной направленности в УТЦСОН «Теплый дом», на улицах и в учреждениях социальной инфраструктуры города (учреждения здравоохранения, образования, общественные объединения инвалидов и др.). Не менее 500 человек (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, дети с инвалидностью, пожилые граждане), проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района смогут пользоваться данным спортивным комплексом. Оборудованный спортивный комплекс будет способствовать активной реабилитации, позволит людям с инвалидностью интегрироваться в общество, встречаться с новыми людьми, делиться своими достижениями и просто отдыхать на природе. Он будет функционировать изначально и в последующем каждый год на безвозмездной основе и привлекать новых людей. Строительство комплекса снизит финансовую нагрузку на государство.

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом»
УНП | 590335839
Адрес | Республика Беларусь, 231042,Гродненская область, г.Сморгонь, ул. Кутузова, д.15А
Должность ответственного лица | Заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов
ФИО ответственного лица | Раутенко Инна Юрьевна
Контактные данные для связи | +375(1592)46433
Название проекта | «Инклюзивный ЭКОдворик»
Продолжительность проекта, лет | 2
Целевая группа | Люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, мужчины и женщины в возрасте от 18-ти лет и старше, дети с инвалидностью, проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района (не менее 500 человек
Место реализации проекта | Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» г. Сморгони
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | В г. Сморгони на территории, прилегающей к учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – Центр), имеется территория, которая не приспособлена для нужд, в том числе: передвижения, занятий спортом, отдыха и проведения мероприятий различной направленности для социально-уязвимых категорий населения (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, мужчины и женщины в возрасте от 18-ти лет и старше, дети с инвалидностью, проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района (не менее 500 человек). В рамках нашего проекта мы планируем благоустроить часть территории, прилегающей к центру социального обслуживания населения (размер территории составляет 15x15м.). В теплое время года здесь проводится ряд различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ежедневные лекции, встречи, занятия на свежем воздухе для людей с инвалидностью, ставшие традиционными Неприспособленность территории в значительной мере затрудняет их организацию и проведение. В начале реализации проекта с целью информирования населения г. Сморгони и Сморгонского района о начале реализации проекта будет проведена рекламная кампания и собрание инициативной группы (презентация проекта) с привлечением СМИ: репортаж на местном телевидении ОКС-ТВ и местном радио, статьи в местной газете «Светлы шлях», на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях (инстаграм, телеграм), будут изготовлены и распространены 300 буклетов и 300 информационных листовок, в которых содержится информация о начале реализации проекта. Благоустройство территории будет производиться с помощью самих людей с инвалидностью – посетителей и специалистов отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов Центра (так как у тех и других уже имеется опыт по обустройству помещений для проведения занятий (тренажерный зал, компьютерный класс, социальная библиотека и др.), которые уже функционируют), а также волонтеров. В завершение реализации проекта будет проведено спортивное мероприятие. По окончании проекта, с целью информирования населения г. Сморгони и Сморгонского района об окончании реализации проекта, будет проведена рекламная кампания с привлечением СМИ: репортаж на местном телевидении ОКС-ТВ и местном радио, статьи в местной газете «Светлы шлях», на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях (инстаграм, телеграм), будут изготовлены и распространены 300 буклетов и 300 информационных листовок, в которых содержится информация о результатах реализации проекта, а также промопродукции (брелоки, магниты).
Цель проекта | Создать условия для комфортного и активного отдыха людей с инвалидностью, а также жителей г. Сморгони и Сморгонского района, посещающих Центр, посредством благоустройства части территории, прилегающей к УТЦСОН за счет приобретенных в рамках проекта необходимых материалов и оказанной волонтерской помощи.
Краткое содержание (суть) проекта | Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Собрание инициативной группы (презентация инициативы). Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов. Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). . Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях).
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | RUB
Общая стоимость проекта | 1514800
Средства донора | 823400
Софинансирование | 691400
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Не менее 500 человек (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, дети с инвалидностью, пожилые граждане), проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района смогут пользоваться данным спортивным комплексом. Оборудованный спортивный комплекс будет способствовать активной реабилитации, позволит людям с инвалидностью интегрироваться в общество, встречаться с новыми людьми, делиться своими достижениями и просто отдыхать на природе. Он будет функционировать изначально и в последующем каждый год на безвозмездной основе и привлекать новых людей. Строительство комплекса снизит финансовую нагрузку на государство.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | информировать население г. Сморгони и Сморгонского района о начале реализации проекта путем сотрудничества с местными СМИ, размещения информации на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», в социальных сетях, разработки, изготовления и распространения печатной продукции; оборудовать территорию, прилегающую к УТЦСОН, бетонными дорожками и беспрепятственным заездом на территорию, так как бетон является эстетическим и экологически чистым материалом, не приносящим вреда окружающей среде и отвечающий требованиям строительства; установить деревянные скамейки с металлическим каркасом, металлические урны, металлический крытый уличный спортивный комплекс (турник, брусья, кольца, уличные тренажеры), качели-гнездо, которые позволяют катать ребенка с любыми двигательными нарушениями (если дети со спастическими явлениями не могут пользоваться обычными качелями, то гнездо подходит для всех); проинформировать общественность об окончании инициативы и мероприятиях в СМИ, социальных сетях, разработать, изготовить, распространить печатную и промопродукцию
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях); Собрание инициативной группы (презентация инициативы); Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов ; Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях); Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях).; Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях)
Ожидаемые результаты | Благодаря закупленным в рамках проекта материалам (деревянные скамейки с металлическим каркасом, металлические урны, металлический крытый уличный спортивный комплекс, уличные тренажеры, качели-гнездо, бетон, песок для обустройства дорожек и площадки) силами самих людей с инвалидностью, специалистов УТЦСОН и волонтеров будет благоустроена часть территории, прилегающей к Центру, размером 15*15м. Такое благоустройство предоставит возможность людям с инвалидностью, в том числе и детям, пожилым гражданам беспрепятственно перемещаться по данной территории и проводить время на свежем воздухе, принимать участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях различной направленности, так как ранее это приходилось делать только с помощью волонтеров. По итогам реализации инициативы будут разработаны, изготовлены буклеты и листовки в количестве 600 штук, распространение которых запланировано путем посещений людей с инвалидностью, пожилых граждан на дому, при проведении мероприятий различной направленности в УТЦСОН «Теплый дом», на улицах и в учреждениях социальной инфраструктуры города (учреждения здравоохранения, образования, общественные объединения инвалидов и др.). Не менее 500 человек (люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, дети с инвалидностью, пожилые граждане), проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района смогут пользоваться данным спортивным комплексом. Оборудованный спортивный комплекс будет способствовать активной реабилитации, позволит людям с инвалидностью интегрироваться в общество, встречаться с новыми людьми, делиться своими достижениями и просто отдыхать на природе. Он будет функционировать изначально и в последующем каждый год на безвозмездной основе и привлекать новых людей. Строительство комплекса снизит финансовую нагрузку на государство.
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | "Inclusive Eco-work"
The Project duration, years | 2
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | The institution "Territorial Center for social services of the population "Teply Dom"
Address | Республика Беларусь, 231042,Гродненская область, г.Сморгонь, ул. Кутузова, д.15А
Position of the contact person | Head of the Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the disabled
Name, surname of the contact person | Rautenko Inna Yurievna
Contact details for liaison | 375298886723
The Target group | people with disabilities, including wheelchair users, men and women aged 18 and over, children with disabilities living in the territory of Smorgon and Smorgon district (at least 500 people).
Place of project realisation | The institution "Territorial center for social services of the population "Warm House" in Smorgon
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | In Smorgon, in the territory adjacent to the institution "Territorial Center for Social Services of the population "Teply Dom" (hereinafter – the Center), there is a territory that is not adapted to the needs, including: movement, sports, recreation and events of various kinds for socially vulnerable categories of the population (people with disabilities, including wheelchair users, men and women aged 18 years and older, children with disabilities living in the territory of Smorgon and Smorgon district (at least 500 people). As part of our project, we plan to improve the part of the territory adjacent to the social service center (the size of the territory is 15x15m.). In the warmer months, a number of different cultural and sports events are held here, as well as daily lectures, meetings, outdoor activities for people with disabilities, which have become traditional. The unsuitability of the territory greatly complicates their organization and conduct. At the beginning of the project, in order to inform the population of Smorgon and Smorgon district about the start of the project, an advertising campaign and a meeting of the initiative group (presentation of the project) will be held with the involvement of the media: a report on local television OKS-TV and local radio, articles in the local newspaper Svetly Shlyakh, on the official website of UTTSON "Warm House"in social networks (Instagram, telegram), 300 booklets and 300 information leaflets will be produced and distributed, which contain information about the start of the project. Landscaping of the territory will be carried out with the help of people with disabilities themselves – visitors and specialists of the department of social rehabilitation, habilitation of disabled people of the Center (since both already have experience in arranging premises for classes (gym, computer lab, social library, etc.), which are already functioning), as well as volunteers. At the end of the project, a sports event will be held. At the end of the project, in order to inform the population of Smorgon and Smorgon district about the completion of the project, an advertising campaign will be conducted with the involvement of the media: a report on local television OKS-TV and local radio, articles in the local newspaper Svetly Shlyakh, on the official website of UTTSON "Warm House", social networks (instagram, telegram), 300 booklets and 300 information leaflets will be produced and distributed, which contain information about the results of the project, as well as promotional products (key rings, magnets).
Project Aim | To create conditions for comfortable and active recreation for people with disabilities, as well as residents of Smorgon and Smorgon district visiting the Center, by improving part of the territory adjacent to UTTSON at the expense of necessary materials purchased within the framework of the project and volunteer assistance provided.
Project Summary | Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Собрание инициативной группы (презентация инициативы). Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов. Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). . Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Conducting an information campaign on the launch of the initiative (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Meeting of the initiative group (presentation of the initiative). Purchase of necessary sports equipment and building materials. Landscaping (1 article in a local newspaper, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Holding a sports event based on the results of the project with the invitation of local authorities, the media, OOI (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). . To inform the public about the initiative in the media (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks).
Total project funding
Planned number of trenches | 1
Currency | RUB
Total | 1514800
Donor funds | 823400
Co-financing | 691400
Further activities at the end of the project | At least 500 people (people with disabilities, including wheelchair users, children with disabilities, elderly citizens) living in the territory of Smorgon and Smorgon district will be able to use this sports complex. The equipped sports complex will promote active rehabilitation, allow people with disabilities to integrate into society, meet new people, share their achievements and just relax in nature. It will function initially and thereafter every year on a pro bono basis and attract new people. The construction of the complex will reduce the financial burden on the state.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
To create conditions for comfortable and active recreation for people with disabilities, as well as residents of Smorgon and Smorgon district visiting the Center, by improving part of the territory adjacent to UTTSON at the expense of necessary materials purchased within the framework of the project and volunteer assistance provided.

## Project Activities
Description of project activities:
Conducting an information campaign on the launch of the initiative (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Meeting of the initiative group (presentation of the initiative). Purchase of necessary sports equipment and building materials. Landscaping (1 article in a local newspaper, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Holding a sports event based on the results of the project with the invitation of local authorities, the media, OOI (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). . To inform the public about the initiative in the media (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks).

## Expected Result
Expected Result:
Thanks to the materials purchased within the framework of the project (wooden benches with a metal frame, metal urns, a metal indoor outdoor sports complex, outdoor simulators, a nest swing, concrete, sand for arranging paths and playgrounds), a part of the territory adjacent to the Center, measuring 15*, will be landscaped by people with disabilities themselves, UTCSON specialists and volunteers15m. Such landscaping will provide an opportunity for people with disabilities, including children, elderly citizens to freely move around this territory and spend time outdoors, take part in inter-district and interregional events of various directions, since previously it had to be done only with the help of volunteers. As a result of the implementation of the initiative, booklets and leaflets in the amount of 600 pieces will be developed and produced, the distribution of which is planned through visits to people with disabilities, senior citizens at home, during events of various kinds in the UTCSON "Warm House", on the streets and in institutions of the social infrastructure of the city (healthcare institutions, education, public associations of the disabled and At least 500 people (people with disabilities, including wheelchair users, children with disabilities, elderly citizens) living in the territory of Smorgon and Smorgon district will be able to use this sports complex. The equipped sports complex will promote active rehabilitation, allow people with disabilities to integrate into society, meet new people, share their achievements and just relax in nature. t will function initially and thereafter every year on a pro bono basis and attract new people. The construction of the complex will reduce the financial burden on the state.

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | The institution "Territorial Center for social services of the population "Teply Dom"
Address | Республика Беларусь, 231042,Гродненская область, г.Сморгонь, ул. Кутузова, д.15А
Position of the contact person | Head of the Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the disabled
Name, surname of the contact person | Rautenko Inna Yurievna
Contact details for liaison | 375298886723
The project title | "Inclusive Eco-work"
The Project duration, years | 2
The Target group | people with disabilities, including wheelchair users, men and women aged 18 and over, children with disabilities living in the territory of Smorgon and Smorgon district (at least 500 people).
Place of project realisation | The institution "Territorial center for social services of the population "Warm House" in Smorgon
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | In Smorgon, in the territory adjacent to the institution "Territorial Center for Social Services of the population "Teply Dom" (hereinafter – the Center), there is a territory that is not adapted to the needs, including: movement, sports, recreation and events of various kinds for socially vulnerable categories of the population (people with disabilities, including wheelchair users, men and women aged 18 years and older, children with disabilities living in the territory of Smorgon and Smorgon district (at least 500 people). As part of our project, we plan to improve the part of the territory adjacent to the social service center (the size of the territory is 15x15m.). In the warmer months, a number of different cultural and sports events are held here, as well as daily lectures, meetings, outdoor activities for people with disabilities, which have become traditional. The unsuitability of the territory greatly complicates their organization and conduct. At the beginning of the project, in order to inform the population of Smorgon and Smorgon district about the start of the project, an advertising campaign and a meeting of the initiative group (presentation of the project) will be held with the involvement of the media: a report on local television OKS-TV and local radio, articles in the local newspaper Svetly Shlyakh, on the official website of UTTSON "Warm House"in social networks (Instagram, telegram), 300 booklets and 300 information leaflets will be produced and distributed, which contain information about the start of the project. Landscaping of the territory will be carried out with the help of people with disabilities themselves – visitors and specialists of the department of social rehabilitation, habilitation of disabled people of the Center (since both already have experience in arranging premises for classes (gym, computer lab, social library, etc.), which are already functioning), as well as volunteers. At the end of the project, a sports event will be held. At the end of the project, in order to inform the population of Smorgon and Smorgon district about the completion of the project, an advertising campaign will be conducted with the involvement of the media: a report on local television OKS-TV and local radio, articles in the local newspaper Svetly Shlyakh, on the official website of UTTSON "Warm House", social networks (instagram, telegram), 300 booklets and 300 information leaflets will be produced and distributed, which contain information about the results of the project, as well as promotional products (key rings, magnets).
Project Aim | To create conditions for comfortable and active recreation for people with disabilities, as well as residents of Smorgon and Smorgon district visiting the Center, by improving part of the territory adjacent to UTTSON at the expense of necessary materials purchased within the framework of the project and volunteer assistance provided.
Project Summary | Проведение информационной кампании о начале реализации инициативы (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Собрание инициативной группы (презентация инициативы). Закупка необходимого спортивного инвентаря, строительных материалов. Благоустройство территории (1 статья в местной газете, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Проведение спортивного мероприятия по итогам реализации проекта с приглашение органов местной власти, СМИ, ООИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). . Проинформировать общественность об инициативе в СМИ (1 статья в местной газете, репортаж на местном телевидении и местном радио, статьи на официальном сайте УТЦСОН «Теплый дом», социальных сетях). Conducting an information campaign on the launch of the initiative (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Meeting of the initiative group (presentation of the initiative). Purchase of necessary sports equipment and building materials. Landscaping (1 article in a local newspaper, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Holding a sports event based on the results of the project with the invitation of local authorities, the media, OOI (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). . To inform the public about the initiative in the media (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks).
Planned number of trenches | 1
Currency | RUB
Total | 1514800
Donor funds | 823400
Co-financing | 691400
Further activities at the end of the project | At least 500 people (people with disabilities, including wheelchair users, children with disabilities, elderly citizens) living in the territory of Smorgon and Smorgon district will be able to use this sports complex. The equipped sports complex will promote active rehabilitation, allow people with disabilities to integrate into society, meet new people, share their achievements and just relax in nature. It will function initially and thereafter every year on a pro bono basis and attract new people. The construction of the complex will reduce the financial burden on the state.
The envisaged objectives during the project work | To create conditions for comfortable and active recreation for people with disabilities, as well as residents of Smorgon and Smorgon district visiting the Center, by improving part of the territory adjacent to UTTSON at the expense of necessary materials purchased within the framework of the project and volunteer assistance provided.
Description of project activities | Conducting an information campaign on the launch of the initiative (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Meeting of the initiative group (presentation of the initiative). Purchase of necessary sports equipment and building materials. Landscaping (1 article in a local newspaper, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). Holding a sports event based on the results of the project with the invitation of local authorities, the media, OOI (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks). . To inform the public about the initiative in the media (1 article in a local newspaper, a report on local television and local radio, articles on the official website of UTCSON "Warm House", social networks).
Expected Result | Thanks to the materials purchased within the framework of the project (wooden benches with a metal frame, metal urns, a metal indoor outdoor sports complex, outdoor simulators, a nest swing, concrete, sand for arranging paths and playgrounds), a part of the territory adjacent to the Center, measuring 15*, will be landscaped by people with disabilities themselves, UTCSON specialists and volunteers15m. Such landscaping will provide an opportunity for people with disabilities, including children, elderly citizens to freely move around this territory and spend time outdoors, take part in inter-district and interregional events of various directions, since previously it had to be done only with the help of volunteers. As a result of the implementation of the initiative, booklets and leaflets in the amount of 600 pieces will be developed and produced, the distribution of which is planned through visits to people with disabilities, senior citizens at home, during events of various kinds in the UTCSON "Warm House", on the streets and in institutions of the social infrastructure of the city (healthcare institutions, education, public associations of the disabled and At least 500 people (people with disabilities, including wheelchair users, children with disabilities, elderly citizens) living in the territory of Smorgon and Smorgon district will be able to use this sports complex. The equipped sports complex will promote active rehabilitation, allow people with disabilities to integrate into society, meet new people, share their achievements and just relax in nature. t will function initially and thereafter every year on a pro bono basis and attract new people. The construction of the complex will reduce the financial burden on the state.
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль